## Brechas
Anexo E · Análisis de brechas (AR03_brechas.csv)
Municipalidad Distrital de Alto Selva · PETI v0.10 · Restringido · Taller 10 SI-886
id | capa | brecha | elemento_actual | elemento_objetivo | tipo | esfuerzo_sem | dependencias | paquete | origen
B-01 | Negocio | Sin Comité ni Líder de Gobierno Digital designados | — | ACT-09; ROL-05 | Nuevo | 2 | — | WP-01 | AP-01 · H-01 · R.M. 119-2018-PCM
B-02 | Negocio | Sin Plan de Gobierno Digital ni PETI aprobados | — | PRO-09 | Nuevo | 6 | B-01 | WP-01 | AP-01 · H-01 · H-02 · D. Leg. 1412
B-03 | Negocio | Sin dueños de dato designados por cargo | — | ROL-04 | Nuevo | 2 | B-01 | WP-01 | AP-02 · H-09
B-04 | Datos | Datos personales sin registro de actividades de tratamiento | — | DO-09 | Nuevo | 3 | B-03 | WP-02 | AP-07 · H-10 · Ley 29733 · D. S. 016-2024-JUS
B-05 | Tecnología | Respaldo a disco local sin restauración probada ni copia fuera de la sede | TSV-03 | TSV-03O; NOD-06 | Modificar | 3 | — | WP-04 | AP-03 · H-05 · COBIT DSS04
B-06 | Tecnología | Servidor único sin autonomía de energía | NOD-01 | NOD-01O | Modificar | 4 | — | WP-04 | AP-03 · H-04 · H-05
B-07 | Aplicación | Rentas y catastro con soporte vencido desde 2023 | APP-03 | APP-03O | Modificar | 6 | B-05; B-06 | WP-05 | AP-03 · AP-04 · H-04 · incidente (Ficha §G)
B-08 | Aplicación | Trámite documentario sin soporte · código ni documentación | APP-02 | APP-02O | Reemplazar | 12 | B-05; B-06 | WP-05 | AP-04 · H-03
B-09 | Datos | Expediente sin fuente digital (el físico manda · 1 340 sin estado) | DO-04; DO-05 | DO-04O | Modificar | 4 | B-03; B-08 | WP-03 | AP-02 · AP-05 · H-09
B-10 | Datos | Deuda del contribuyente distinta en rentas y fiscalización | DO-01; DO-02 | DO-01 | Modificar | 3 | B-03; B-07 | WP-03 | AP-02 · H-09
B-11 | Aplicación | Mesa de partes virtual por formulario y correo que se imprime | APP-05; AIF-01 | AIF-04 | Reemplazar | 3 | B-08 | WP-06 | AP-06 · H-06
B-12 | Aplicación | Integraciones manuales (correo impreso · recaudación digitada al SIAF-SP) | — | APP-11; AIF-03 | Nuevo | 6 | B-07; B-08 | WP-07 | AP-06 · H-06 · D. Leg. 1412
B-13 | Negocio | Registro civil en papel · sin sistema | PRO-04 | PRO-04O; APP-12; DO-10 | Nuevo | 8 | B-04; B-12 | WP-06 | AP-05 · AP-06 · H-08
B-14 | Negocio | Licencias con fuente en el archivo físico y plazos discrepantes | PRO-03; DO-06 | PRO-03O; DO-06O | Modificar | 3 | B-08 | WP-06 | AP-05 · H-07
B-15 | Aplicación | Tres hojas de cálculo operan como sistema | APP-06; APP-07; APP-08 | — | Retirar | 2 | B-09; B-10; B-14 | WP-03 | AP-05 · H-07
B-16 | Tecnología | Red plana sin segmentación y sin segundo factor | NET-01 | NET-01O; TSV-05 | Modificar | 4 | B-06 | WP-02 | AP-07 · H-10 · H-11
B-17 | Negocio | Gestión de TI informal: cambios sin registro · incidentes en cuaderno · sin inventario de activos | — | APP-13; DO-11 | Nuevo | 3 | B-01 | WP-08 | AP-04 · H-12 · COBIT BAI06 y DSS02
B-18 | Negocio | Atención al ciudadano sin seguimiento del trámite | PRO-06 | PRO-06O; ASV-06 | Modificar | 2 | B-11 | WP-06 | AP-06 · H-06

## Paquetes
Paquetes de trabajo y secuencia obligada (salida de AR03_brechas.py)
Municipalidad Distrital de Alto Selva · PETI v0.10 · Restringido · Taller 10 SI-886
ola | paquete | nombre | brechas | depende_de | proyecto | esfuerzo (sem-p)
1 | WP-01 | Gobierno digital y de TI | B-01; B-02; B-03 | — | P-01 Comité · Líder y Plan de Gobierno Digital
1 | WP-04 | Continuidad de la infraestructura | B-05; B-06 | — | P-04 Respaldo verificado y continuidad
2 | WP-02 | Protección de datos y seguridad | B-04; B-16 | WP-01; WP-04 | P-02 Registro de tratamientos y seguridad de la información
2 | WP-05 | Recuperación de sistemas críticos | B-07; B-08 | WP-04 | P-05 Rentas con soporte y gestión documental
2 | WP-08 | Gestión de servicios de TI | B-17 | WP-01 | P-08 Mesa de ayuda · cambios e inventario de activos
3 | WP-07 | Interoperabilidad con el Estado | B-12 | WP-05 | P-07 Capa de interoperabilidad y conexión a la PIDE
4 | WP-06 | Servicios digitales al ciudadano | B-11; B-13; B-14; B-18 | WP-02; WP-05; WP-07 | P-06 Mesa de partes · licencias y registro civil digitales
5 | WP-03 | Fuentes autoritativas y retiro de hojas | B-09; B-10; B-15 | WP-01; WP-05; WP-06 | P-03 Gobierno del dato municipal

## Resumen
Brechas por capa y tipo (fórmulas)
Capa | Nuevo | Modificar | Reemplazar | Retirar | Total | Esfuerzo (sem-p)
Negocio
Datos
Aplicación
Tecnología
Total